Validación Sprint 0

“Lectura Viva”

Tabla de contenido

Contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción y método de estimación	3

Planilla product backlog con registro de avances y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint.	4

Pila del producto actualizada.	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/03/2026 | - | Martín Fernández |
| 2.0 | 06/04/2026 | Actualización de product backlog y realización de tareas | Juan Vega |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Lectura Viva |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 01/07/2026 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Eduardo Baeza |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.787.130-3 | Martín Fernández | mart.fernandez@duocuc.cl |
| 20.532.469-0 | Victor Garay | vict.garay@duocuc.cl |
| 20.535.541-3 | Juan Vega | jua.vegav@duocuc.cl |

# Descripción y método de estimación

En el siguiente documento se establecen las bases para organizar y delegar tareas al equipo de trabajo, nos encontramos en la etapa inicial, la toma de requerimientos y documentación del proyecto.

# Planilla product backlog con registro de avances y validación del product owner.

| Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | Total | (Estado) |
| T1: Documentos de definición de proyecto y roles | 4 | Martín | 4 |  |  | 4 | Finalizado |
| T2: Historias de usuario | 10 | Martín | 5 | 5 |  | 10 | Finalizado |
| T3: Toma de requerimientos | 6 | Martín | 3 | 3 |  | 6 | Finalizado |
| T4: Casos de uso | 6 | Martín | 3 | 3 |  | 6 | Finalizado |
| T5: Mockups | 8 | Juan |  | 4 | 4 | 8 | Finalizado |
| T6: Carta Gantt | 8 | Víctor | 4 | 4 |  | 8 | Finalizado |
| T7: Documentación SCRUM | 10 | Martín | 2 | 4 | 4 | 10 | Finalizado |
| T8: Diagrama de actividad | 8 | Juan | 4 | 4 |  | 8 | Finalizado |
| T9: Acta de reunión | 2 | Juan | 2 |  |  | 2 | Finalizado |
| T10: Gestión de riesgos | 8 | Juan |  | 4 | 4 | 8 | Finalizado |
| T11: Diagrama de arquitectura | 4 | Víctor |  | 4 |  | 4 | Finalizado |