## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Biblioteca Virtual Municipalidad de Maipu |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxx
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Martín |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2026-03-26
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto
2026-01-01 | Diseño de Arquitectura EDA y Eventos | Juan Pablo | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.2 | Modelado de BD Híbrida (Postgres/Mongo) | Martín | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
2026-03-01 | Prototipado UX/UI del Chat y Mapas | Victor | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 7 | 100%
2026-04-01 | Configuración de Entorno Docker | Juan Pablo | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
2 | Definición y planificación del proyecto
2026-01-02 | API de Autenticación y Seguridad JWT | Juan Pablo | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 14 | 50% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 V
2026-02-02 | Sistema de Perfiles y Reputación | Martín | 2026-04-22 | 2026-05-12 | 21 | 40% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 6 V
2026-03-02 | Desarrollo de WebSockets para Chat C2C | Juan Pablo | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 14 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 8 V
2026-04-02 | Integración de Interfaz de Mensajería | Victor | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 14 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 8 V
3 | Análisis e inicio del proyecto
2026-01-03 | Configuración de IA (LangChain / RAG) | Juan Pablo | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 14 | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 11 V
2026-02-03 | Catálogo de Libros Usados (Marketplace) | Victor | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 21 | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 11 V
3.3 | Mapa de Puntos de Retiro (Leaflet/Mapas) | Victor | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 14 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 13 V
4 | Rendimiento/supervisión del proyecto
2026-01-04 | Módulo de Citas para Donaciones | Martín | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 14 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 11 V
2026-02-04 | Dashboard Administrativo (Reportes) | Victor | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 14 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 13 V
2026-03-04 | Pruebas Integrales de Usuario (QA) | Equipo | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 14 | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 15 V
2026-04-04 | Manuales y Defensa del Proyecto | Equipo | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 21 | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V