## Carta Gantt
Carta Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Biblioteca Lectura Viva |  |  |  |  | EMPRESA
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Martín Fernández |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | [6 empty] | 2026-03-25
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN (Días) | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | ANÁLISIS E INICIO |  |  |  | 15
2026-01-01 | Registro de definición e identificación de proyecto | Martín | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 M
2026-02-01 | Acta de constitución de proyecto | Martín | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 M
2026-03-01 | Documento de visión y roles | Martín | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 X
2026-04-01 | Carta Gantt | Víctor | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 2 V
2026-05-01 | Épicas e Historias de usuario | Martín | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 2 V
2026-06-01 | Toma de requerimientos | Martín | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 V
2026-07-01 | Product Backlog priorizado | Martín | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | 100%
2026-08-01 | Sprint backlog Sprint 0 | Martín | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2 | 100%
2026-09-01 | Plan de equipo | Víctor | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2 | 100%
1.10 | Diagrama CU general | Víctor | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | 100%
2026-11-01 | Diagrama de arquitectura | Víctor | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 100%
2026-12-01 | Diagramas de actividad | Juan Pablo | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2 | 100%
1.13 | Mockups | Juan Pablo | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 V
1.14 | Matriz de riesgos | Juan Pablo | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 L
1.15 | Documento Sprint 0 retrospectiva | Juan Pablo | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 M
2 | CRUD Y BASE DE DATOS |  |  |  | 15
2.1 | Product Backlog Sprint 1 | Martín | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
2.2 | Sprint backlog Sprint 1 | Martín | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
2.3 | Configuración de Entorno Docker | Víctor | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
2.4 | API de Autenticación y Seguridad JWT | Juan Pablo | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100%
2.5 | Frontend | Víctor | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | 100% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 6 M
2.6 | Modelado de BD PostgreSQL | Martín | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100%
2.7 | Modelado de BD MongoDB | Martín | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 5 | 50% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 6 X
2.8 | Modelado de BD Redis | Martín | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 50% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
2.9 | CRUD | Juan Pablo | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 7 | 75% | bar: SEMANA 5 V to SEMANA 7 L
2.10 | Documento Sprint 1 retrospectiva | Juan Pablo | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 100% | bar: SEMANA 7 L
3 | PERFILES Y PLANIFICACIÓN |  |  |  | 25
3.1 | Product Backlog Sprint 2 | Martín | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | 0%
3.2 | Sprint backlog Sprint 2 | Martín | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | 0%
3.3 | Sistema de Perfiles y Favoritos | Martín | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 15 | 0%
3.4 | Lógica de WebSockets (Coordinación) | Juan Pablo | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 10 | 0%
3.5 | Interfaz de Mensajería entre Usuarios | Víctor | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 10 | 0%
3.6 | Configuración de IA (LangChain / RAG) | Juan Pablo | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 10 | 0%
3.7 | Desarrollo de Catálogo y Filtros | Víctor | 2026-05-06 | 2026-05-26 | 15 | 0%
3.8 | Mapa de Bibliotecas y Puntos de Lectura | Víctor | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 0%
3.9 | Documento Sprint 2 retrospectiva | Juan Pablo | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 0%
4 | CONTROL Y CIERRE |  |  |  | 45
2026-01-04 | Product Backlog Sprint 3 | Juan Pablo | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 0%
4.2 | Sprint backlog Sprint 3 | Juan Pablo | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 0%
4.3 | Módulo de Reportes Literarios | Martín | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0%
4.4 | Dashboard Admin (Moderación Contenido) | Víctor | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0%
4.5 | Documento Sprint 3 retrospectiva | Martín | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0%
4.6 | Product Backlog Sprint 4 | Juan Pablo | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | 0%
4.7 | Sprint Backlog Sprint 4 | Juan Pablo | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | 0%
4.8 | Pruebas QA (Mitigación Riesgos R1-R6) | Equipo | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 0%
4.9 | Manuales y Defensa del Proyecto | Equipo | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 15 | 0%
4.10 | Documento Sprint 4 retrospectiva | Martín | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0%